## Slide 1: Управление рисками в проектном процессе
Дисциплина: «Менеджмент проектов автоматизированных систем»

## Slide 2: Риск и неопределенность
Риски влияют на все основные ограничения проекта. Следовательно, управление рисками – это управление всеми значимыми параметрами проекта.
Риск проекта – это неопределенное событие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта (например, сроки, стоимость, содержание или качество).

## Slide 3: РИСКИ ПРОЕКТА НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Завершение проекта, поддержка пользователей
Внедрение, обучение пользователей
Проектирование, разработка, тестирование
Стадия продаж
Предпроектное обследование, формализация требований

## Slide 4: Тройное ограничение проекта и риски
Содержание проекта
Сроки проекта
Качество
Стоимость проекта

## Slide 5: Величина риска
Влияние
Вероятность возникновения
Величина риска

## Slide 6: Цикл управления рисками проектов
Планирование управления рисками
Идентификацию рисков
Качественный анализ рисков
Планирование реагирования на риски
Мониторинг и управление рисками

## Slide 7: Планирование управления рисками
Процесс «Планирование управления» – это по большому счету договоренность как мы будем с рисками поступать. В результате выполнения данного процесса необходимо найти ответы на вопрос: «Какие шаблоны мы будем использовать для управления рисками?».

## Slide 8: Идентификацию рисков
Процесс «Идентификация рисков» – это поиск рисков. В результате выполнения данного процесса необходимо найти ответы на вопрос: «Что у нас может пойти не так?» (для негативных рисков). Отвечая на вопрос «Что у нас может пойти не по плану?», мы можем найти и позитивные риски. По большому счету это такой большой мозговой штурм, где мы вместе с командой, вместе с экспертами садимся и пытаемся выявить все возможные угрозы ну и возможности, которые есть в нашем проекте, которые могут быть в нашем проекте.

## Slide 9: Качественный анализ рисков
Процесс «Качественный анализ» – это аналитика нашего проекта, если второй шаг он про творчество про поезд, то третий шаг он уже проб аналитику тех потенциальных событий, которые мы нашли на этапе идентификации.

## Slide 10
Контроль этих рисков является задачей рис менеджмента в рамках менеджмента качества.
Список рисков охватывает все аспекты и условия для рисков, касающихся времени, затрат и качества результатов.
Все риски в зависимости от вероятности возникновения и воздействия на проект классифицируются по пяти категориям риска. В зависимости от класса рисков вы должны по-разному реагировать на разные угрожающие проблемы.
светофорная матрица

## Slide 11: Планирование реагирования на риски
Процесс «Планирование реагирования» – это по большому счету здесь мы выбираем стратегию, в которой мы будем работать с тем или иным риском, вообще существует четыре классических стратегий, которые работают с негативными рисками и угрозами, эта:
  стратегия уклонение;
  стратегия снижения риска;
  стратегия передачи;
  стратегия принятия.

## Slide 12: Мониторинг и управление рисками (Контроль)
Процесс «Контроль за рисками» – здесь мы уже видим те фиксировали риски здесь мы проранжировать и эти риски здесь мы поняли, как мы на них будем реагировать какие-то принимать какие-то снижать от каких-то уклоняться, а какие-то передавать, но сами по себе риски требует непрерывного контроля, во-первых, они обладают уже упоминаемым свойствам они мигрируют по светофорные матрицы во-вторых очень важно отслеживать как выполняются планы реагирования именно поэтому на самом первом этапе на планирование управления.

## Slide 13: Благодарю за внимание