## Лист1
Обозначение | Наименование работы | Предшествующая работа (H - I) | Рассматриваемая работа (I - J) | Длительность рассматриваемой работы T(I - J) | Оптимистическая оценка O | Наиболее вероятная оценка M | Пессимистическая оценка P | Ожидаемое время Te | Дисперсия | Среднеквадратичное отклонение | Символ
A | Условия создания автоматизированной системы управления Вузом. | - | A | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 65
B | Функции организации учебного процесса | A | B | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66
C | Анализ автоматизируемых процессов | B | C | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 67
D | Анализ требований проектирования | C | D | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 68
E | Построение диаграммы Ганта | D | Q | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69
F | Определение критического пути | Q | R | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70
G | Применение метода PERT, среднеквадратичное отклонение, дисперсия пути | R, M, C', O, B', H, W | I | 27 | 27 | 35 | 39 | 35 | 4 | 2 | 71
H | Расчет вероятности окончания проекта в указанный срок | C | J | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0
I | Написание дипломной работы | J | L | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 72
J | Формулирование алгоритмической модели Учебный план | L | M | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 73
K | Разработка инфологической модели множества учебных планов вуза | - | K | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0
L | Архитектурная модель подсистемы Учебные планы | K | P | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 74
M | Разработка диаграммы компонентов | P | X | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1.41 | 75
N | Разработка диаграмм вариантов использования | X | Z | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 76
O | Разработка диаграммы прецедентов индивидуального плана | Z | D' | 5 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1.41 | 77
P | Разработка схемы базы данных | D', A' | C' | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 78
Q | Процесс трансформации XML спецификаций учебных планов вуза в SQL базу данных | Z | Y | 11 | 10 | 14 | 18 | 14 | 2 | 1.41 | 79
R | Эксперимент 1: экспериментов оценки быстродействия параллельных реализаций парсинга и записи полученных данных в базу данных | Y | A' | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 80
S | Экспериментальные исследования реализации учебных планов преподавателей вуза | - | N | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81
T | Цели экспериментирования, критериальные параметры и факторы, замыслы экспериментов | N | O | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82
U | Эксперимент 1: исследованиезависимости TPS от рабочей нагрузки | N | B' | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 83
V | Эксперимент 2: исследование зависимости TPS от количества строк в базе данных | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 84
W | Эксперимент 3: исследование зависимости TPS от наличия индекса | E | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 85
X | Разработка спецификаций баз данных | F | G | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Y | Реализация редактора планов | G | H | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 86
Z | Реализация генератора отчетов | - | S | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 87
A' | Контроль заполнения учебных планов | S | T | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 88
B' | Возможность анализа сценариев использования системы, которые осуществляют конечные пользователи | T | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89
C' | Мониторинг и система оповещений | U | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90
D' | Отчётность и ведение статистики | V | W | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 65
66
67
68